.  Рассмотрено                                                                                                            Утвержден

на заседании                                                                                                приказом  от 31.08. 2017 г.

педагогического совета                                                                                            № 188

от 30.08.2017г.  № 1                                                                                           директор школы

__________________Щербина А.В.

Дорожная  карта  подготовки к проведению государственной итоговой  аттестации  по образовательным программам основного общего и среднего общего образования

в  МБОУ Алексеевской сош в 2018  году

Цель: подготовить выпускников текущего года к государственной итоговой аттестации.

| №п/п | Мероприятия | Цель мероприятия | Ответственные | Сроки | Выход, документ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Анализ проведения ГИА-9 и ЕГЭ-11 в 2017 году |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Проведение статистического анализа по итогам государственной итоговой аттестации по программам основного общего (далее-ГИА-9) и среднего общего образования (далее-ЕГЭ-11) в 2017 году. | Разработка мер по улучшению подготовки к ГИА | Классные руководители Зам.директора по УВР , ВР | август-сентябрь 2017 года | Отчет |
| 1.1. | Подготовка итоговых отчетов о проведении ГИА-9, ГИА-11 по всем учебным предметам | Разработка мер по улучшению подготовки к ГИА | Учителя - предметники | август-сентябрь 2017 года | Отчет |
| 1.2. | Проведение детального анализа результатов ГИА-9 и ЕГЭ-11 по русскому языку и математике, по предметам по выбору в рамках внутришкольных методических объединений учителей- предметников, | Разработка пошаговых планов действий по ликвидации пробелов в знаниях обучающихся, включая корректировку рабочих программ учителей-предметников с учетом анализа результатов ГИА. | Руководители ШМО | октябрь-ноябрь 2017 года | Планы по ликвидации пробелов в знаниях обучающихся |
| 1.3. | Назначение ответственных лиц по подготовке и организации государственной итоговой аттестации выпускников 9, 11 классов. | Создание организационно-управленческих условий для подготовки и проведения государственной итоговой аттестации выпускников IX, XI классов в 2017 году. | Директор | Сентябрь | Приказ |
| 1.4. | Совещание при директоре «Нормативные правовые документы, регламентирующие подготовку и проведение государственной итоговой аттестации выпускников» | совещание | Зам. директора по УВР | октябрь | Протокол |
| 2. Меры по повышению качества преподавания учебных предметов |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Заседание ШМО учителей филологических предметов | Изучение критериев оценивания выпускного сочинения | Зам. директора по УВР | октябрь | Протокол |
| 2.2. | Семинар по подготовке к проведению государственной итоговой аттестации учащихся 9, 11 классов . | Ознакомление педагогических работников с планом работы по подготовке к государственной итоговой аттестации выпускников 9, 11 классов. | Зам.директора по УВР | Октябрь | Информация |
| 2.3. | Формирование базы данных учащихся 9, 11 классов для сдачи экзаменов, организаторов ЕГЭ в соответствии с требованиями и форматом Рособрнадзора. | Выполнение требований автоматизации процесса сдачи экзаменов, поддержка сопровождения, быстрое реагирование на изменяющиеся требования. | секретарь, классные руководители | Ноябрь | Базы данных |
| 2.4. | Передача баз данных ЕГЭ, выпускников 11 классов по установленным каналам связи. | Организация процесса построения информационной системы и обеспечении управления этим процессом. | секретарь, классные руководители | По запросу | Базы данных |
| 2.5 | Методическое сопровождение учителей русского языка и литературы по подготовке и проведению итогового сочинения (изложения) | Проведение итогового сочинения | Зам директора по УВР | Сентябрь – декабрь, май | собеседования |
| 2.6 | Создание комиссии по проверке итоговыхсочинений | Проверка выпускных сочинений | Учителя русского языка и литературы | ноябрь | Приказ |
| 2.7 | Работа с журналами выпускных классов. | Проверка прохождения программы по предметам, соблюдение режимных моментов заполнения журнала и объективность выставления итоговых оценок. | Зам. директора по УВР | в течение года | Справка ВШК |
| 2.8 | Мониторинг претендентов на получение аттестатов с отличием об основном общем и среднем общем образовании | Выявление претендентов на получение аттестатов с отличием об основном общем и среднем общем образовании | Зам. директора по УВР , учителя - предметники | апрель-май 2018 года | Результаты мониторинга |
| 2.9 | Проведение репетиционного тестирования по подготовке к итоговому сочинению, государственной итоговой аттестации за курс основного общего и среднего общего образования. | Тренировка заполнения бланков к итоговому сочинению, выявление и ликвидация характерных ошибок при написании сочинения | Организаторы, комиссия по проверке сочинений | ноябрь 2017 года, март 2018 года |  |
| 3. Нормативно-правовое обеспечение ГИА-9 и ГИА-11 |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Совещание по изучению нормативных документов по заполнению бланков строгой отчетности | Изучение нормативных документов по заполнению бланков строгой отчетности. Формирование единого подхода к оформлению бланков аттестатов в соответствии с нормативными документами. | Зам. директора по УВР | Май | Информация |
| 2.9 | Проведение тренинга с выпускниками по заполнению бланков ЕГЭ, ОГЭ. |  |  |  |  |
| 3.10 | Проведение педагогических советов по вопросам: - о выборе экзаменов на государственную итоговую аттестацию - о допуске учащихся 9, 11-х классов к итоговой аттестации; | Принятие решений о допуске учащихся к экзаменам. | Директор | Февраль Май | Протоколы педагогических советов. |
| 3.11 | Оформление личных дел выпускников, подготовка сводной ведомости для выписки аттестатов. | Соблюдение указаний по ведению личного дела обучающихся, выдача документов государственного образца Недопущение ошибок при внесении отметок в аттестаты. | Зам. директора по УВР Классные руководители | Май-июнь | Личные дела, сводная ведомость отметок. |
| 3.12 | Выписка аттестатов об основном общем и среднем общем образовании, оформление книг выдачи аттестатов, личных дел. | Оформление документов строгой отчетности. | Директор, замдиректора по УВР | Июнь | Аттестаты |
| 3.13 | Подготовка, формирование и сдача отчетов по результатам проведения ГИА в соответствии с формами | Комплексный анализ итогов государственной итоговой аттестации. | Зам. директора по УВР | Июнь | Отчет |
| 3.4 | Издание приказов по вопросам подготовки и проведения ГИА: |  | Директор школы | В течение года | Приказы |
| 3.5. | Организация и проведение педсоветов по вопросам: о выдаче выпускникам документов об образовании. | Утверждение кандидатур на получение аттестатов. Анализ положительных и отрицательных моментов итоговой аттестации. |  | Июнь | Протоколы, педсоветов |
| 3.6. | Обсуждение вопросов повышения качества подготовки выпускников к ГИА в 2018 году. Проектировочная работа по корректировке процесса подготовки к экзаменам на основе результатов предыдущей итоговой аттестации. | Составление плана работы на 2017-2018учебный год. | Зам. директора по УВР | Июнь | План работы на 2017-2018 уч. год |
| 3.7. | Проведение инструктивных совещаний для организаторов ЕГЭ и членов предметных комиссий. | Организованное проведение тренировочных и реальных экзаменов, диагностических работ. | Зам.директора по УВР | В течение года перед проведением экзаменов (пробных и реальных). | Протоколы совещаний. |
| 3.8 | Оформление информационных стендов. | Обеспечение свободного доступа участников образовательного процесса к нормативным, правовым и инструктивно-методическим документам по ГИА | Зам.директора по УВР Классные руководители, учителя-предметники. | В течение учебного года | Информационные стенды. |
| 3.9 | Освещение основных мероприятий ГИА на сайте школы. |  | Учитель информатики | В течение учебного года | Сайт школы. |
| 3.10 | Подбор и изучение документов, регламентирующих деятельность администрации школы, учителей и учащихся по проведению итоговой аттестации в форме ЕГЭ. | Документальная систематизация этапа подготовки к экзаменам. | Зам. директора по УВР | В течение года | Подшивка документов |
| 3.11. | Совещания с учителями- предметниками и классными руководителями 9, 11 классов. | Координация действий по подготовке к экзаменам в соответствии с нормативными документами. Доведение до сведения педагогических работников поступающих нормативных документов. | Зам.директора по УВР | В течение года |  |
| 3.12. | Рассмотрение итогов пробных экзаменов и диагностических работ. | Корректировка работы с учащимися по ликвидации пробелов в знаниях. | Зам.директора по УВР. Учителя-предметники. | В течение года | Приказы |
| 4. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ С УЧАЩИМИСЯ |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Беседы с учащимися 9,11-ых классов о процедуре проведения ГИА. Беседы: «О недопустимости нарушения порядка проведения ЕГЭ» «О последствиях нарушения порядка ЕГЭ и ОГЭ» | Определение степени осведомленности и выявления мнения выпускников 9,11-ых классов о процедуре проведения ГИА. | Зам.директора по УВР, классные руководители | Сентябрь, октябрь |  |
| 4.2 | Неделя ЕГЭ | Цель : мы за честный ЕГЭ | Зам.директора по УВР, классные руководители , учителя - предметники | февраль | Приказ |
| 4.3 | Беседы с учащимися 9,11-ых классов по выбору экзаменов государственной итоговой аттестации, рекомендации учащимся, предварительные заявления учащихся. | По результатам опроса и на основании заявлений учащихся формирование групп для дополнительных занятий по подготовке к экзаменам. | Зам.директора по УВР , классные руководители | Октябрь |  |
| 4.4 | Проведение классных часов в 9,11 классах: «Мы за ЕГЭ без нарушений» | Инструктаж по выбору предметов экзаменов для сдачи экзаменов, ознакомление с документами по ГИА. Развитие умения интерпретировать информацию и использовать ее в работе при подготовке к экзаменам. | Классные руководители 9, 11 классов | Ноябрь, март |  |
| 4.5 | Проведение обучающих семинаров для учащихся 9,11 классов. | Ознакомление с процедурой проведения экзамена, с инструкциями участника (знакомство, репетиции по применению их). Формирование навыков заполнения форм бланков. Знакомство с демонстрационными вариантами КИМ, оказание психологической помощи выпускникам. | Зам.директора по УВР . учителя –предметники, классные руководители | Ноябрь, декабрь, февраль, апрель, май |  |
| 4.6 | Прием заявлений выпускников 11, 9-ых классов для сдачи экзаменов в формате ЕГЭ, ОГЭ | Документальное оформление экзаменов по выбору. | Зам.директора по УВР | Январь, февраль | Заявления учащихся |
| 4.7 | Составление и утверждение списков учащихся 11, 9-ых классов по выбору в формате ЕГЭ,ОГЭ | Отслеживание выбора предметов учащимися для сдачи экзаменов. | Классные руководители 9,11 классов | Февраль | Собеседование с учителями, учащимися |
| 4.8. | Изучение памяток о правилах проведения ЕГЭ в 2018 году (для родителей и законных представителей) | Подпись памяток | Классный руководитель 11 класса | февраль | Памятки |
| 4.9 | Изучение памяток о правилах проведения ЕГЭ в 2018 году | Подпись памяток | Классный руководитель 11 класса | февраль | Памятки |
| 4.10 | Составление и утверждение графика консультаций. | Оказание помощи учащимся на протяжении экзаменационного периода. | Зам.директора по УВР Руководители МО | Май, июнь | Графики. |
| 4.11 | Ознакомление учащихся с ведомостями для выписки аттестатов, сверка учащимися полученных отметок в ведомости. | Точность в оформлении документов об образовании. | Зам.директора по УВР Классные руководители | Май, июнь | Ведомости |
| 4.12 | Проведение тренировочных контрольных в 9,11-ых классах по тестам ЕГЭ. | Выявление уровня подготовки учащихся к итоговой аттестации, определение пробелов в знаниях учащихся. Анализ ошибок при заполнении бланков. | Зам.директора по УВР Руководители МО | Согласно плану ВШК. | Анализ контрольных работ |
| 4.13. | Соблюдение норм СаН ПиН | Контроль за учебной нагрузкой выпускников. | Заместители директора по УВР | Согласно плану ВШК |  |
| 4.14 | Организация консультирования учащихся о работе портала информационной поддержки ЕГЭ Министерства образования и науки России. | Формирование умения работы с различными носителями информации для удовлетворения своих информационных потребностей, умения находить ответы на вопросы, рассматривать альтернативные варианты. | Зам.директора по УВР | в течение учебного года |  |
| 4.15. | Обеспечение свободного доступа учащихся к нормативным, правовым и инструктивно-методическим документам по государственной итоговой аттестации. | Контроль знаний учащихся нормативных документов, размещенных на стендах, классных уголках. | Зам.директора по УВР Классные руководители | В течение года |  |
| 4.16 | Обновление сайта школы. | Создание электронной версии пакета соответствующих документов по подготовке к ЕГЭ в компьютерном классе, на сайте школы. | Учитель информатики | В течение года | Сайт школы. |
| 4.17 | Индивидуальные консультации с учителями-предметниками. | Предотвращение пробелов в знаниях учащихся. | Учителя-предметники. | В течение года |  |
| 4.18 | Организация на уроках работы с заданиями различной сложности. | Дифференцированный подход к учащимся. | Учителя-предметники | В течение года |  |
| 4.19 | Проведение групповых и индивидуальных тренингов педагогом-психологом. | Выявление психологической готовности учащихся к сдаче экзаменов. Организация комплекса мероприятий, направленных на психологическую подготовку учащихся 9, 11 классов к государственной итоговой аттестации. | Педагог-психолог | В течение года | Памятки для родителей, учащихся. |
| 4.20 | Ознакомление с протоколами пробных экзаменов. | Своевременное доведение результатов экзаменов до выпускников 9,11 классов (в соответствии с действующими положениями). | Зам.директора по УВР Классные руководители | По мере поступления протоколов экзаменов |  |
| 5. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ С РОДИТЕЛЯМИ |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Проведение общешкольных родительских собраний в 9,11 классах: «Порядок проведения ЕГЭ в 2018 году» «Порядок проведения ОГЭ в 2018 году» «Нормативные документы ЕГЭ» «Нормативные документы ОГЭ «О последствиях нарушения порядка ЕГЭ» «О последствиях нарушения порядка ОГЭ» | Ознакомление родителей с нормативными документами по ГИА Знакомство с общими рекомендациями психологов по подготовке выпускников к экзаменам. Обсуждение предложений родителей по подготовке учащихся к ГИА. | Зам.директора по УВР | ноябрь, январь-февраль. | Протокол общешкольных родительских собраний. Ознакомительные листы. |
| 5.2 | Прием заявлений от общественных наблюдателей, передача их в УО. | Участие родителей 5-10 классов в проведении ГИА. | Зам.директора по УВР | февраль | Заявления |
| 5.3 | Организация консультирования родителей по вопросам проведения ГИА, о работе портала информационной поддержки Министерства образования и науки России. Организация связи с родителями учащихся 9,11 классов по телефону в период непосредственного проведения ГИА. | Осуществление обратной связи. Разъяснение всех вопросов проведения ГИА (в частности ЕГЭ). | Зам.директора по УВР | В течение учебного года. |  |
| 5.4 | Индивидуальное информирование и консультирование родителей (законных представителей) по вопросам государственной итоговой аттестации при непосещении ими родительских собраний и по необходимости. | Координация действий педагогических работников школы и родителей выпускников по созданию оптимальных условий подготовки к проведению государственной итоговой аттестации. | Зам.директора по УВР | В течение года |  |
| 5.5 | Работа педагога -психолога. | Индивидуальные консультации родителей педагогом-психологом. Обсуждение индивидуальных особенностей выпускников. | Педагог-психолог | По заявкам родителей в течение учебного года. |  |
| 5.6 | Ознакомление родителей с протоколами пробных экзаменов выпускников. | Своевременное доведение результатов экзаменов до родителей (законных представителей) выпускников 9,11 классов (в соответствии с действующими положениями). | Зам.директора по УВР | По мере поступления |  |

| № | Издание приказов: | дата |
| --- | --- | --- |
|  | «Об утверждении плана мероприятий по организации государственной итоговой аттестации выпускников 9,11 классов в 2017/2018 учебном году»; | август |
|  | «О назначении ответственных за государственную итоговую аттестацию» | сентябрь |
|  | «О проведении пробных экзаменов по русскому языку и математике в выпускных классах» | январь, февраль |
|  | «Об ознакомлении всех участников образовательного процесса с нормативными документами по государственной итоговой аттестации выпускников» | В течение года |
|  | «Об утверждении перечня экзаменов по выбору обучающихся, порядок, формы и сроки сдачи экзаменов по выбору выпускников 9, 11-х классов»; | Февраль, март |
|  | «О проведении промежуточной аттестации в переводных классах» | май |
|  | «О допуске обучающихся 9 классов к государственной итоговой аттестации»; | май |
|  | «О допуске обучающихся 11 классов к государственной итоговой аттестации»; | май |
|  | «О создании комиссии по заполнению аттестатов»; | июнь |
|  | «О создании комиссии по сверке отметок в документах строгой отчетности»; | июнь |
|  | «О завершении государственной итоговой аттестации выпускников 9 класса и выдаче аттестатов»; | июнь |
|  | «О завершении государственной итоговой аттестации выпускников 11 класса» | июнь |