.  Рассмотрено                                                                                                            Утвержден

на заседании                                                                                                приказом  от 28.08. 2014 г.

педагогического совета                                                                                            № 126

от28.08.2014г.  № 1                                                                                           директор школы

__________________Щербина А.В.

План

подготовки перехода на ФГОС ООО муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения Алексеевской средней общеобразовательной средней школы

| 1. Организационно-управленческое обеспечение |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| мероприятия | сроки | ответственный | Результат |
| Проведение самообследования готовности школы к введению ФГОС основного общего образования. | Июнь 2015 года | Директор, зам директора по УВР, руководитель методсовета | Протокол административного совещания |
| Проектирование и утверждение учебного плана школы на 2015-16 учебный год с учетом перехода 5-х классов на ФГОС ООО | Июнь 2015 года | Зам. директора по УВР | Приказ, учебный план на 2015/16 учебный год |
| Разработка и утверждение плана-графика введения Стандарта | Сентябрь 14г. | Рабочая группа | План-график введения Стандарта |
| Информирование родителей (законных представителей) о введении и реализации федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования через проведение родительских собраний, сайт школы | постоянно | Администрация школы | Протокол общешкольного родительского собрания, сайт школы |
| Заседание методического совета «Требования к условиям реализации образовательного процесса при введении Стандарта» | Ноябрь 2014 | Зам директора по УВР, руководитель методсовета | Усвоение и принятие членами коллектива основных положений Стандарта |
| Включение в планы методических объединений, методсовета вопросов по изучению требований Стандарта, примерных программ учебных предметов | август- сентябрь 2014г. | Зам директора по УВР, руководитель методсовета | Планы предметных методических объединений, методсовета |
| Анализ имеющихся в ОУ условий и ресурсного обеспечения реализации образовательных программ ООО в соответствии с требованиями Стандарта | ноябрь 2014 г. | Директор школы | Оценка ОУ с учётом требований Стандарта |
| Анализ соответствия материально-технической базы реализации ООП ООО действующим санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда работников ОУ. | декабрь 2014г | Директор школы | Составление плана пополнения материально-технической базы реализации ООП ООО с требованиями Стандарта |
| Комплектование библиотеки УМК по всем предметам учебного плана в соответствии с Федеральным перечнем и требованиями ООП ООО | январь- апрель 2015г | Библиотекарь | Оснащённость школьной библиотеки необходимыми УМК, учебными пособиями |
| Семинар «Экспертиза условий, созданных в ОУ в соответствии с требованиями Стандарта» | апрель 2015г | Зам директора по УВР, руководитель методсовета | Оценка степени готовности ОУ к введению Стандарта |
| Проведение экспертизы рабочих программ учебных предметов и внеучебной деятельности. | Август 2015 | Методический совет | Рабочие программы |
| Приведение в соответствие с требованиями ФГОС и новыми тарифно-квалификационными характеристиками должностных инструкций работников школы. | 27 августа 2015 года | Администрация школы | Должностные инструкции |
| Разработка и реализация модели взаимодействия школы и учреждений дополнительного образования детей, обеспечивающих организацию внеурочной деятельности. | 27 августа 2015 года | Директор школы | Договоры с образовательными учреждениями дополнительного образования |
| 2.Нормативное обеспечение введения федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования |  |  |  |
| Подготовка приказов, локальных актов, регламентирующих введение Стандарта, доведение нормативных документов до сведения всех заинтересованных лиц | в течение 2014-2015,16 учебного года | Директор школы | Внесение изменений и дополнений в документы, регламентирующие деятельность школы |
| Приведение должностных инструкций работников ОУ в соответствие с требованиями Стандарта | Август 2015г | Директор школы | Должностные инструкции |
| Разработка образовательной программы основного общего образования с учетом формирования универсальных учебных действий | январь -июнь 2015г. | рабочая группа (создание микрогрупп по разделам) | Создание основной образовательной программы основного общего образования |
| 3.Кадровое обеспечение перехода на ФГОС |  |  |  |
| Диагностика образовательных потребностей и профессиональных затруднений работников ОУ и внесение изменений в план курсовой подготовки педагогов ОУ | сентябрь 2014г | Зам директора по УВР, руководитель методсовета | Поэтапная подготовка педагогических и управленческих кадров к введению ФГОС ООО. |
| Анализ выявленных проблем и учет их при организации методического сопровождения. | сентябрь 2014г | Зам директора по УВР, руководитель методсовета | План методической работы |
| Реализация плана повышения квалификации учителей 5-9 классов «Введение ФГОС основного общего образования » | 2014-2015г. г. | Зам директора по УВР | Повышение квалификации педагогических работников |
| Участие педагогов в работе проблемных семинаров по вопросам введения Стандарта. | в течение года | Зам директора по УВР | Повышение квалификации педагогических работников |
| 4.Научно - методическое обеспечение перехода на федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования |  |  |  |
| Изучение в педколлективе базовых документов Стандарта | в течение года | Руководители МО, руководитель методсовета | Изучение требований Стандарта к структуре основной образовательной программы, к условиям реализации и результатам освоения ООП |
| Разработка рабочих программ изучения предметов учителями 5 класса с учетом формирования универсальных учебных действий | май-июнь | Руководители МО, руководитель методсовета | Рабочие программы по изучению отдельных предметов в 5 классе с учетом требований Стандарта |
| Изучения опыта авторских программ внеурочной деятельности для обучающихся 5-9 классов | 2014-2015 г.г. | Зам. директора по УВР, зам. директора по ВР | Формирование банка опыта разработки программ внеурочной деятельности |
| Разработка модели внеурочной деятельности в основной школе | апрель 2015г | Директор школы, зам. директора по ВР | Модель внеурочной деятельности в основной школе |
| Разработка рабочих программ внеурочной деятельности в 5 классе с учетом требований стандарта | май-июнь | Зам. директора по ВР; руководители МО | Рабочие программы внеурочной деятельности в 5 классе с учетом требований Стандарта |
| Изучение методических рекомендаций к базисному образовательному плану и учет их при моделировании УП школы, индивидуальных учебных планов | май 2013г | Директор школы | Разработка учебного плана ОУ |
| Организация работы по психолого- педагогическому обеспечению введения Стандарта | в течение года | Социально- медико-психологическая служба | Обеспечение психолого-педагогического сопровождения |
| 5. Информационное обеспечение перехода ОУ на федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования |  |  |  |
| Размещение плана перехода на ФГОСООО на официальным сайте школы | Сентябрь 2014г | Отв. за сайт; директор школы | Размещение материалов на сайте школы, проведение родительских собраний |
| Организация доступа работников школы к электронным образовательным ресурсам Интернет | в течение года | Зав. кабинетом информатики; зам. директора по УВР | Создание условий для оперативной ликвидации профессиональных затруднений |
| Информирование родителей обучающихся о подготовке к введению Стандарта и результатах их введения в ОУ через школьные сайты | январь-июнь 2015г. | Рабочая группа отв. за сайт | Информирование общественности о ходе и результатах внедрения Стандарта |
| Проведение родительского собрания в 4 классе | май 2015г. | Директор школы, классный руководитель | Знакомство родителей с требованиями Стандарта |
| 6. Финансово-экономическое обеспечение введения федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования |  |  |  |
| Определение необходимого материального и технического оборудования в соответствии с требованиями Стандарта | февраль –март 2015г. | Директор школы | Оформление заказа на материальное и техническое оборудование |
| Приобретение необходимого материального и технического оборудования в соответствии с требованиями Стандарта | апрель- август 2015 г. | Директор школы | Создание комфортного школьного пространства |